РОССИЙСКААЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫГОНИЧСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  23.05.2023 № 114-р

п. Выгоничи

О проведении месячника безопасности на водных объектах Выгоничского района в период купального сезона 2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также пунктом 2 постановления администрации Брянской области от 15 февраля 2006 года № 101 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Брянской области», пунктом 3.1.6 Плана основных мероприятий Брянской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год, утвержденного распоряжением Правительства Брянской области от 12.12.2022 № 251-рп, а также в исполнении указания Правительства Брянской области от 15.05.2023 №3-3841и, в целях недопущения несчастных случаев, связанных с гибелью людей на водоемах в период купального сезона 2023 года на территории Выгоничского района,

1. Провести в период с 1 июня по 1 июля 2023 года месячник безопасности на водных объектах Выгоничского района в период купального сезона 2023 года.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий месячник безопасности на водных объектах Выгоничского района.

3. Рекомендовать главам поселковой и сельских администраций Выгоничского района:

3.1. Организовать проведение месячника безопасности на водных объектах, расположенных в пределах территорий муниципальных образований в период купального сезона 2023 года.

3.2. Ответы о проведенных мероприятиях в рамках месячника безопасности на водных объектах направлять в сектор ГО и защиты от ЧС администрации Выгоничского района еженедельно по средам начиная с 07 июня 2023 года на адрес электронной почты mkueddswr@bk.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя администрации Выгоничского района Юркина А.Г.

Глава администрации района                                                         С.Н. Чепиков

Утвержден

распоряжением администрации

Выгоничского района

от 23.05.2023 № 114-р

П Л А Н

мероприятий по проведению месячника безопасности на водных объектах

Выгоничского района в летний период 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выявление мест неорганизованного купания | в течение месячника | Главы поселковой и сельских администраций, ОНДПР по Выгоничскому району (по согласованию), ОП «Выгоничский» МО МВД России «Почепский» (по согласованию), сектор ГО и защиты от ЧС администрации Выгоничского района |  |
| 2. | Создание спасательных постов (стационарных, временных, мобильных) в местах массового отдыха населения у воды | до начала купального сезона | Главы поселковой и сельских администраций |  |
| 3. | Выставление соответствующих знаков в местах разрешенных, а также запрещенных для купания | до начала купального сезона | Главы поселковой и сельских администраций |  |
| 4. | Проведение дополнительных рейдов и патрулирований по обеспечению безопасности жизни людей и правопорядка в местах массового отдыха населения у воды | в течение месячника | Главы поселковой и сельских администраций, ОНДПР по Выгоничскому району (по согласованию), ОП «Выгоничский» МО МВД России «Почепский» (по согласованию), сектор ГО и защиты от ЧС администрации Выгоничского района |  |
| 5. | Усиление мер административного характера (составление протоколов об административных правонарушениях) к нарушителям «Правил охраны жизни людей на водоемах Брянской области» (утв. Постановлением Администрации Брянской области от 15.02.2006 № 101) | постоянно | Сектор ГО и защиты от ЧС администрации Выгоничского района |  |
| 6. | Осуществление надзора за функционированием пляжа | еженедельно до окончания месячника | ОНДПР по Выгоничскому району |  |
| 7. | Осуществление на постоянной основе контроля должностных лиц муниципальных образований в местах отдыха населения у воды, с привлечением сотрудников полиции, спасателей | ежедневно до окончания месячника | Главы поселковой и сельских администраций, ОНДПР по Выгоничскому району (по согласованию), ОП «Выгоничский» МО МВД России «Почепский» (по согласованию), сектор ГО и защиты от ЧС администрации Выгоничского района |  |
| 8. | Проведение открытых занятий по правилам безопасности на водных объектах в лагерях с дневным пребыванием детей | по отдельному графику | ОНДПР по Выгоничскому району (по согласованию) |  |
| 9. | Проведение информационной и разъяснительной работы по предупреждению несчастных случаев и пропаганде правил безопасного поведения людей на воде с населением, с максимальным использованием средств массовой информации и массового оповещения (официальные интернет сайты, районная газета, и пр.) | еженедельно | Главы поселковой и сельских администраций, ОНДПР по Выгоничскому району (по согласованию), сектор ГО и защиты от ЧС администрации Выгоничского района |  |
| 10. | Привлечение общественных организаций и активистов из числа местных жителей к вопросам обеспечения безопасности людей на воде | постоянно | Главы поселковой и сельских администраций, сектор ГО и защиты от ЧС администрации Выгоничского района |  |
| 11. | Подведение итогов месячника на заседании КЧС и ОПБ с представлением отчета о проделанной работе в Главное управление МЧС России по Брянской области | не позднее10 дней после окончания месячника | Сектор ГО и защиты от ЧС администрации Выгоничского района |  |