Согласованно:                                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Выгоничского участка                                                                                                                            И.о. главы администрации

ГУП «Брянсккоммунэнерго»                                                                                                                                    Выгоничского района

____________________ В.В. Чумин                                                                                                                            _____________ А.Г.Юркин

«     »  ___________2026 год                                                                                                                                        «     »  ___________2026 год

План подготовки Выгоничского муниципального района Брянской области к отопительному периоду

2026-2027 гг.

| №п/п | Наименование объекта | Перечень(вид) работ (мероприятий) запланированных к выполнению |  |  | Плановое расходование денежных средств, руб. |  | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выгоничский участок ГУП «Брянсккоммунэнерго» Котельных всего-14 шт Общая протяженность теплотрасс- 20,97 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельные Выгоничского района | Подготовка котельных 14 шт. |  |  | собственные |  | Май-сентябрь 2026 | ГУП «Брянсккоммунэнерго» - Чумин Владимир Викторович |
|  |  | Подготовка котлов 42шт. |  |  | собственные |  | Май-сентябрь 2026 |  |
|  |  | Гидравлические испытания тепловых сетей 19,993 км. |  |  | собственные |  | Май-сентябрь 2026г |  |
| 2 | Кот.№7 с.Кокино, ул.Советская,4Б | Ремонт и замена насосов 5 шт. Собственные Май-сентябрь 2026 |  |  |  |  |  |  |
|  | Кот.№12 с.Лопушь ул.Цветочная,6а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кот.№7 с.Кокино, ул.Советская,4Б |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кот.№1 п.Выгоничи,ул.Пионерская,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт и замена трубопроводной арматуры 25 шт. |  |  | собственные |  | Май-сентябрь 2026 |  |
|  | Кот.№12 с.Лопушь ул.Цветочная,6а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кот.№15 д.Скрябино ул.Пушкина1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кот.№16 с.Скуратово ул.Молодежная, 13а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кот. №4 с. Красное, ул. Школьная, 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кот.№7 с.Кокино, ул.Советская,4Б |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кот.№7 с.Кокино, ул.Советская,4Б |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Кот.№1 п.Выгоничи,ул.Пионерская,54 | Ремонт водоподогревателя – 1 шт. |  |  | собственные |  | Май- сентябрь 2026 |  |
| 5. | Замена тепловых сетей в 2-х тр. исч. | Котельные Выгоничского района |  |  | собственные |  | Май- сентябрь 2026 |  |
| 6. | Кот.№1 п.Выгоничи,ул.Пионерская,54 | Ремонт дымососов и вентиляторов- 1 шт. |  |  | собственные |  | Май- сентябрь 2026 |  |
| 7. | Кот. №4 с. Красное, ул. Школьная, 7 | Замена сигнализаторов загазованности -1 шт. |  |  | собственные |  | Май- сентябрь 2026 |  |
| 8. | Кот. №4 с. Красное, ул. Школьная, 7 | Установка комплекса учета расхода газа – 2 шт |  |  | собственные |  | Май- сентябрь 2026 |  |
|  | Кот.№12 с.Лопушь ул.Цветочная,6а |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | КНР д. Хмелево, ул. Молодежная,38 | Изоляция тепловых сетей- 50м. |  |  | собственные |  | Май- сентябрь 2026 |  |
| 10 | Кот.№15 д.Скрябино ул.Пушкина1 | Ремонт кровли м2 178,5 |  |  | собственные |  | Май- сентябрь 2026 |  |
|  | Кот.№16 с.Скуратово ул.Молодежная, 13а |  |  |  | собственные |  | Май- сентябрь 2026 |  |
| АО «Транснефть- Дружба» 1-котельная НПС «Десна» Общая протяженность теплотрасс-2,48 км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | НПС «Десна» | Гидравлическое испытание тепловых сетей |  |  | - |  | 31.05.2026 | Зимодро Константин Юрьевич АО «Транснефть-Дружба» |
| 2 | НПС «Десна» | Подготовка ТП систем отопления |  |  | - |  | 30.08.2026 |  |
| 3 | НПС «Десна» | Ремонт участка тепловых сетей |  |  | - |  | 30.08.2026 | Зимодро Константин Юрьевич АО «Транснефть-Дружба» |
| МУП «Выгоничское коммунальное хозяйство» Многоквартирные дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | д. Хмелево ул. Молодежная д. 41 |  |  |  | 8 000,00 |  | Июнь -сентябрь 2026 года | Пехтерев Михаил Михайлович МУП «Выгоничское коммунальное хозяйство» |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Покраска газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка дымовых и вент. каналов |  |  |  |  |  |  |
| 2 | д. Хмелево ул. Молодежная д. 42 |  |  |  | 8 000,00 |  | Июнь - сентябрь 2026 года |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Покраска газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка дымовых и вент. каналов |  |  |  |  |  |  |
| 3 | д. Хмелево ул. Молодежная д. 43 | Покраска газопровода |  |  | 90000,00 |  | Июнь - сентябрь 2026 года |  |
|  |  | Ремонт входа в подвал |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Герметизация продухов и смотровых окон |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка и ремонт дымовых и вет. Каналов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичный ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт канализации |  |  |  |  |  |  |
| 4 | д. Хмелево ул. Молодежная д. 44 | Герметизация межпанельных швов |  |  | 40 000,00 |  | Июнь - сентябрь 2026 года |  |
|  |  | Покраска газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Герметизация продухов и смотровых окон |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка ремонт дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена центральной водопроводной сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт входа в подвал |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичный ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
| 5 | д. Хмелево ул. Молодежная д. 45 | Покраска газопровода |  |  | 40 000,00 |  | Июнь- сентябрь 2026 года |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Герметизация продухов и смотровых окон |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка и ремонт дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичный ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Выгоничи, ул. Павла Зайцева д. 14 | Покраска газопровода |  |  | 105 000,00 |  | май - сентябрь 2026 года |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена входных дверей в подвальные помещения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Герметизация продухов и смотровых окон |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка и ремонт дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт канализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичный ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт электрощитков |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |
| 7 | п. Выгоничи, ул. Ленина, д. 41 | Покраска газопровода |  |  | 10000,00 |  | май - сентябрь 2026года |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка дымовых и вет. Каналов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт электрощитов |  |  |  |  |  |  |
| 8 | п. Выгоничи, ул. Жукова, д. 2 | Покраска газопровода |  |  | 80 000,00 |  | май - сентябрь 2026 года |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Герметизация продухов и смотровых окон |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка и ремонт дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичный ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт электрощитов |  |  |  |  |  |  |
| 9 | п. Выгоничи, ул. Ломоносова, д. 6а | Герметизация продухов и смотровых окон |  |  | 2 000,00 |  | Июнь - сентябрь 2026 года |  |
|  |  | Проверка дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п.Выгоничи ул.Ломоносова д.6б | Герметизация продухов и смотровых окон |  |  | 2 000 |  | Июнь - сентябрь 2026 года |  |
|  |  | Проверка дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
| 11 | п. Выгоничи ул. Ломоносова д. 16А | Герметизация продухов и смотровых окон |  |  | 2000 |  | Июнь - сентябрь 2026 года |  |
|  |  | Проверка дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
| 12 | п. Выгоничи, ул. Пионерская д. 44 | Герметизация продухов и смотровых окон |  |  | 85 000,00 |  | Май - сентябрь 2026года |  |
|  |  | Проверка дымовых и вент каналов |  |  |  |  |  |  |
| 13 | п. Выгоничи бульвар Гагарина д.5А | Герметизация продухов и смотровых окон |  |  | 2000 |  | Май- сентябрь 2026 года |  |
|  |  | Проверка и ремонт дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
| 14 | п. Десна, ул. Заречная, д. 1 | Промывка системы отопления |  |  | 80 000,00 |  | июнь- сентябрь 2026 года |  |
|  |  | Замена дверных блоков в подъездах |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Покраска газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
| 15 | п. Десна, ул. Заречная, д. 2 | Промывка системы отопления |  |  | 80 000,00 |  | июнь- сентябрь 2026года |  |
|  |  | Замена оконных блоков в подъездах |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Покраска газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
| 16 | п. Десна, ул. Заречная, д. 3 | Промывка системы отопления |  |  | 40 000,00 |  | июнь- сентябрь 2026 года |  |
|  |  | Частичный ремонт мягкой кровли |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Покраска газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
| 17 | п. Десна, ул. Заречная, д. 4 | Промывка системы отопления |  |  | 80 000,00 |  | июнь- сентябрь 2026 года |  |
|  |  | Покраска газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
| 18 | п. Десна, ул. Заречная, д. 5 | Промывка системы отопления |  |  | 75 000,00 |  | июнь- сентябрь 2026 года |  |
|  |  | Покраска газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт подъездов |  |  |  |  |  |  |
| 19 | п. Десна, ул. Заречная, д. 6 | Промывка системы отопления |  |  | 8 000,00 |  | июнь- сентябрь 2026 года |  |
|  |  | Замена запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Покраска газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
| 20 | п. Десна, ул. Заречная, д. 7 | Промывка системы отопления |  |  | 8 000,00 |  | июнь- сентябрь 2026 года |  |
|  |  | Замена запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Покраска газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
| 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | п. Десна, ул. Заречная, д. 8 | Промывка системы отопления |  |  | 8 000,00 |  | июнь- сентябрь 2026 года |  |
|  |  | Покраска газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |
|  | д.Орменка, ул.Парковая, д.1 | Покраска газопровода |  |  | 75 000,00 |  | Июнь –сентябрь 2026г. |  |
|  |  | Герметизация продухов и смотровых окон |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка и ремонт дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена входных дверей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичный ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт входов в подвал |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Лопушь, ул.Деснянская, д.1а | Покраска газопровода |  |  | 42 000,00 |  | Июнь –сентябрь 2026г. |  |
|  |  | Герметизация продухов и смотровых окон |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка и ремонт дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт подъезда |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичный ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Лопушь, ул.Деснянская, д.2 | Покраска газопровода |  |  | 15 000,00 |  | Июнь –сентябрь 2026г. |  |
|  |  | Герметизация продухов и смотровых окон |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка и ремонт дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичный ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Пильшино,ул.Садовая, д.1 | Промывка системы отопления |  |  | 6 000,00 |  | Июнь –сентябрь 2026г. |  |
|  |  | Покраска газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
|  | п..Пильшино,ул.Садовая, д.3 | Промывка системы отопления |  |  | 6 000,00 |  | Июнь –сентябрь 2026г. |  |
|  |  | Покраска газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Пильшино,ул.Мира, д.6 | Промывка системы отопления |  |  | 60 000,00 |  | Июнь –сентябрь 2026г. |  |
|  |  | Покраска газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт отмостки и цокаля |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Пильшино,ул.Мира, д.10 | Промывка системы отопления |  |  | 80 000,00 |  | Июнь –сентябрь 2026г. |  |
|  |  | Покраска газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | замена центральной водопроводной сети |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт канализационной сети |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Пильшино,ул.Мира, д.16 | Промывка системы отопления |  |  | 6 000,00 |  | Июнь –сентябрь 2026г. |  |
|  |  | Покраска газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Пильшино,ул.Мира, д.22 | Покраска газопровода |  |  | 4 000,00 |  | Июнь –сентябрь 2026г. |  |
|  |  | Проверка дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Пильшино,ул.Мира, д.24 | Покраска газопровода |  |  | 26 000,00 |  | Июнь –сентябрь 2026г. |  |
|  |  | Ремонт мягкой кровли |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Красное, ул.Школьная, д.1 | Покраска газопровода |  |  | 48 000,00 |  | Июнь –сентябрь 2026г. |  |
|  |  | Герметизация продухов и смотровых окон |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка и ремонт дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичный ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт подъезда |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Красное, ул.Школьная, д.3 | Ремонт окна в цокольном этаже |  |  | 60 000,00 |  | Июнь –сентябрь 2026г. |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Покраска газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры на отопление |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Герметизация продухов и смотровых окон |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка и ремонт дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичный ремонт крыши Ремонт подъезда |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Красное, ул.Школьная, д.5 | Промывка системы отопления |  |  | 58 000,00 |  | Июнь –сентябрь 2026г. |  |
|  |  | Покраска газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Герметизация продухов и смотровых окон |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка и ремонт дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичный ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт подъезда |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Красное, ул.Школьная, д.7 | Промывка системы отопления |  |  | 48 000,00 |  | Июнь –сентябрь 2026г. |  |
|  |  | Покраска газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Герметизация продухов и смотровых окон |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка и ремонт дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичный ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт подъездов |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Сосновка, ул.Красногорская, д.1 | Герметизация продухов и смотровых окон |  |  | 15000,00 |  | Июнь –сентябрь 2026г. |  |
|  |  | Покраска газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт электрощита |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Сосновка, ул.Красногорская, д.2 | Промывка системы отопления |  |  | 65 000,00 |  | Июнь –сентябрь 2026г. |  |
|  |  | Покраска газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Герметизация продухов и смотровых окон |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт электрощита |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена центральной канализации |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Сосновка, ул.Красногорская, д.3 | Промывка системы отопления |  |  | 46 000,00 |  | Июнь –сентябрь 2026г. |  |
|  |  | Покраска газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Герметизация продухов и смотровых окон |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт электрощита |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичный ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Сосновка, ул.Красногорская, д.4 | Промывка системы отопления |  |  | 46 000,00 |  | Июнь –сентябрь 2026г. |  |
|  |  | Покраска газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Герметизация продухов и смотровых окон |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт электрощита |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичный ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Сосновка, ул.Красногорская, д.5 | Промывка системы отопления |  |  | 46 000,00 |  | Июнь –сентябрь 2026г. |  |
|  |  | Покраска газопровода |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Герметизация продухов и смотровых окон |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт электрощита |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверка дымовых и вет. каналов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Частичный ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
|  | ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ», Кокинская врачебная амбулатория | Ревизия и замена неисправной регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления вентиляции и системы горячего водоснабжения. |  |  | 0,00 |  | 29.05.2026г.- 19.08.2026г. | Зав.хоз.Новиков А.А. |
|  |  | Утепление чердачных, подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов проходящих через указанные помещения, входные двери в техническое подполье |  |  | 0,00 |  | 03.06.2026г.- 30.08.2026г. |  |
|  |  | Промывка внутренней системы отопления водопроводной водой с воздухом до полного осветления воды |  |  | 35 000,00 |  | 01.07.2026г.- 12.08.2026г. |  |
|  |  | Проведение испытаний на прочность и плотность водяных систем пробным давлением |  |  | 0,00 |  | 29.05.2026г.- 31.07.2026г. |  |
| 2 | ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ» | Ревизия фланцевых соединений с заменой дефектных прокладок. |  |  | 0,00 |  | 03.07.2026г.- 12.08.2026г. |  |
|  |  | Чистка и покраска труб, ремонт теплоизоляции. |  |  | 0,00 |  | 01.08.2026г.- 31.08.2026г. |  |
|  |  | Поверка термометров и манометров и замена неисправных |  |  | 25000,00 |  | 01.07.2026г.- 25.08.2026г. |  |
|  |  | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления и системы горячего водоснабжения |  |  | 0,00 |  | 02.09.2026г.- 16.09.2026г. |  |
|  |  | Утепление чердачных, подвальных помещений, ремонт теплоизоляции, ремонт и утепление дверей в технических помещениях |  |  | 0,00 |  | 29.07.2026г.- 30.0.2026г |  |
| 3 | Фельдшерско- акушерские пункты | Техническое обслуживание газового оборудования |  |  | 300000,00 |  | 21.08.2026г.- 29.09.2025г. |  |
|  |  | Техническое обслуживание дымоходов и вентиляционных каналов |  |  | 50 000,00 |  | 21.08.2026г.- 30.09.2026г. |  |
| МБУК «Выгоничское МКДО» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сосновского СДК | Провести отключение системы теплоснабжения от центральных систем , путем установки заглушки |  |  |  |  | До 01.05.2026 | Шевякова Галина Александровна МБУК «Выгоничское МКДО» |
|  |  | Провести ревизию регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  |  |  |  | До 01.09.2026 |  |
|  |  | Промывка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления |  |  | 12 800,00 |  | 01.07.2026- 30.09.2026 |  |
|  |  | Проведение испытаний по промывке на прочность и плотность системы |  |  |  |  | 01.07.2026- 30.09.2026 |  |
|  |  | Провести утепление чердачных и подвальных помещений , окон, дверей |  |  |  |  | С 15.09.2026 – 05.10.2026 |  |
| 2. | Хутор-Борский СК | Подготовка газовой котельной к новому отопительному сезону (очистка вентиляционных решеток и оборудования от мусора и пыли, прочистка задвижек газохода). |  |  |  |  | до 1 августа 2026г. |  |
|  |  | Проверка газохода от газового котла с привлечением сотрудником ВДПО (получение акта на газоход). |  |  | 1,7 |  | до 1 августа 2026г. |  |
|  |  | Обслуживание (поверка) газосигнализатора в специализированном учреждении (получение свидетельства о поверке). |  |  | 2,0 |  | до 1 августа 2026г. |  |
|  |  | Обучение ответственных за газовое хозяйство и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, наблюдающего за безопасной эксплуатацией газового оборудования. |  |  | 4,8 |  | до 1 августа 2026г. |  |
|  |  | Издание распоряжений о назначении ответственных за газовое хозяйство и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, наблюдающего за безопасной эксплуатацией газового оборудования. |  |  |  |  | до 1 сентября 2026г. |  |
|  |  | Замена части труб и крана на системе подачи воды для заполнения системы отопления. |  |  | 1,0 |  | до 1 сентября 2026г. |  |
|  |  | Гидротехническое испытание водяного отопления (промывка до осветления воды с составлением акта). |  |  |  |  | до 1 сентября 2026г. |  |
|  |  | Подготовка и сдача в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Выгоничского района паспорта готовности к отопительному периоду с пакетом необходимых документов. |  |  |  |  | до 1 сентября 2026г. |  |
| 3 | Красносельский СДК | Промывка системы отопления |  |  | 8000,00 |  | Июль-август 2026г. |  |
| 4 | Пильшинский СК | Промывка системы отопления Частичный ремонт системы отопления |  |  | 8000,00 30 000,00 |  | Июль-август 2026 г. |  |
| 5. | Хмелевский СДК | Ремонт труб отопления |  |  | 50 000,00 |  | Июнь-август 2026г. |  |
|  |  | Промывка системы отопления |  |  | 15 000,00 |  | Август-сентябрь 2026г. |  |
| 6. | Скуратовский СДК | Промывка системы отопления |  |  | 5000.00 |  | Июнь-август 2026г. |  |
| 7. | Палужский СК | Промывка системы отопления |  |  | 5000.00 |  | Июнь-август 2026г. |  |
| 8. | Скрябинский СДК | Промывка системы отопления |  |  | 5000.00 |  | Июнь-август 2026г. |  |
| 9. | Орменский СДК | Промывка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления |  |  | 9 600 |  | Июнь-август 2026г. |  |
| 10. | Утынский СДК | Провести ревизию регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  |  | 1500 |  | до 03.09.2026 г. |  |
|  |  | Промывка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления |  |  | 3000 |  | до 03.09.2026г. |  |
|  |  | Поверка приборов автоматики |  |  | 7300 |  | до 03.09.2026 г. |  |
|  |  | Обследование дымоходов |  |  | 6500 |  | до 03.09.2026 г. |  |
|  |  | Утепление чердачных и подвальных помещений |  |  | Без фин. затрат |  | до 03.08.2026 г. |  |
|  |  | Назначение ответственных лиц за теплоэнергоустановки |  |  | Без фин. затрат |  | до 03.09.2026 г. |  |
| 11. | Выгоничский РДК | Промывка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления |  |  | 16000,00 |  | Июль-август 2026г. |  |
| МБУК «ЦБС Выгоничского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБУК «ЦБС Выгоничского района» | Промывка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления |  |  | 8 000 |  | 01.07.2026г. 01.08.2026г. | Шпакова Вера Леонидовна |
| МБУДО «Выгоничская детская школа искусств» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание МБУДО «ВДШИ» п. Выгоничи, ул. Ленина, д. 26-а | Промывка и опрессовка системы отопления здания Утепление отопительной системы в подвальном помещении Прохождение проверки знаний норм и правил работ в тепловых энергоустановках |  |  | 25.000 4500 6000 |  | Август 2026 Июль 2026 Март, июнь2026 | М.Н.Шершень Филатова АЮ, Дёмкина Д.В. |
| 2 | Здание МБУДО «ВДШИ» | Промывка и опрессовка системы отопления здания Прохождение проверки знаний норм и правил работ в тепловых энергоустановках |  |  | 25.000 6000 |  | Август 2027 Март, июнь 2027 |  |
| «Брянский государственный аграрный университет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общежитие №1 | Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  |  |  |  | 01.06.2026г. 01.07.2026г. | Лапик Владимир Павлович «Брянский государственный аграрный университет» |
|  |  | Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления |  |  |  |  | 01.07.2026г. 01.08.2026г. |  |
|  |  | Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
| 2 | Общежитие №2 | Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
| 3 | Общежитие №3 | Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
| 4 | Общежитие №4 | Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Поверка приборов учёта отопления |  |  | 5000 |  | Август 2026 |  |
| 5 | Общежитие №5 | Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
| 6 | Общежитие №6 | Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
| 7 | Учебный корпус №1 | Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
| 8 | Учебный корпус №3 | Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Поверка приборов учёта отопления |  |  | 5000 |  | Август 2026 |  |
| 9 | Учебный корпус №4 | Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
| 10 | Учебный корпус №5 | Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  |  |  |  | Август 2026 |  |
|  |  | Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления |  |  |  |  | Август 2026 |  |
|  |  | Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей |  |  |  |  | Август 2026 |  |
|  |  | Поверка приборов учёта отопления |  |  | 5000 |  | Август 2026 |  |
| 11 | Учебный корпус №6 | Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
| 12 | Столовая | Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Поверка приборов учёта отопления |  |  |  |  | Август 2026 |  |
|  |  | Поверка приборов учёта отопления |  |  | 5000 |  | Июль 2026 |  |
| 13 | Учебный гараж | Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
| 14 | Учебный корпус ЭМТП | Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
| 15 | Лаборатория №2 | Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
|  |  | Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей |  |  |  |  | Июль 2026 |  |
| 16 | Музыкальная школа | Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  |  |  |  | Август 2026 |  |
|  |  | Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления |  |  |  |  | Август 2026 |  |
|  |  | Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей |  |  |  |  | Август 2026 |  |
| 17 | Опорный пункт | Проведение ревизии регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  |  |  |  | Август 2026 |  |
|  |  | Промывка и опресовка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления |  |  |  |  | Август 2026 |  |
|  |  | Проведение утеплений чердачных и подвальных помещений, окон, дверей |  |  |  |  | Август 2026 |  |
| 18 | Ветеринарная клиника | Замена газового котла |  |  | 200000 |  | Август 2026 |  |
| Управляющая компания ООО «Завет» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Кокино, ул. Советская, д. 1 | - гидравлическое испытание и гидродинамическая промывка системы отопления: - частичная замена запорной арматуры по вертикальным стоякам и нижнему розливу по всем инженерным сетям: - восстановление утеплителя на отдельных участках трубопроводов: - частичная замена предохранителей и автоматических выключателей на внутридомовых электросетях: - профилактический осмотр электрощитовых в подъездах. - прочистка ливневок. - проверка вентиляционных каналов: - обслуживание ВДГО: |  |  | 75175 |  | 17.05.2026г. 15.09.2026г. | Мастер жилищного фонда |
| 2 | с. Кокино, ул. Советская, д. 2 | - гидравлическое испытание и гидродинамическая промывка системы отопления: - частичная замена предохранителей и автоматических выключателей на внутридомовых электросетях: - восстановление утеплителя на отдельных участках трубопроводов - замена деревенных оконных блоков в подъездах на окна из ПВХ - частичная замена запорной арматуры по вертикальным стоякам и нижнему розливу по всем инженерным сетям: профилактический осмотр элсктрощитовых в подъездах. - проверка вентиляционных каналов: - обслуживание ВДГО |  |  | 74295 |  | 22.05.2026 г. 15.09.2026г. |  |
| 3 | с. Кокино, ул. Советская, д.3 | - гидравлическое испытание и гидродинамическая промывка системы отопления: - частичная замена запорной арматуры по вертикальным стоякам и нижнему розливу по всем инженерным сетям: - восстановление утеплителя на отдельных участках трубопроводов: - частичная замена предохранителей и автоматических выключателей па внутридомовых электросетях: - профилактический осмотр элсктрощитовых в подъездах. - проверка дымовентиляционных каналов; - обслуживание ВДГО; |  |  | 130093 |  | 30.05.2026 г. 15.09.2026г. |  |
| 4 | с. Кокино, ул. Советская, д .4 | - гидравлическое испытание и гидродинамическая промывка системы отопления: - частичная замена запорной арматуры по вертикальным стоякам и нижнему розливу по всем инженерным сетям: - восстановление утеплителя на отдельных участках трубопроводов: - частичная замена предохранителей и автоматических выключателей па внутридомовых электросетях: - профилактический осмотр элсктрощитовых в подъездах. -проверка дымовентиляционных каналов; - обслуживание ВДГО; -проверка приборов узла учета тепловой энергии |  |  | 124624 |  | 30.05.2026 г. 15.09.2026 г. |  |
| 5 | с. Кокино, ул. Советская д. 5 | - гидравлическое испытание и гидродинамическая промывка системы отопления: - частичная замена запорной арматуры по вертикальным стоякам и нижнему розливу по всем инженерным сетям: - восстановление утеплителя на отдельных участках трубопроводов: - частичная замена предохранителей и автоматических выключателей па внутридомовых электросетях: - профилактический осмотр электрощитовых в подъездах. -частичный ремонт шиферной кровли: - проверка вентиляционных каналов; - обслуживание ВДГО |  |  | 94952 |  | 13.05.2026 г. 15.09.2026 г. |  |
| 6 | с. Кокино, ул. Цветочная, д. 23 | - гидравлическое испытание и гидродинамическая промывка системы отопления: - частичная замена запорной арматуры по вертикальным стоякам и нижнему розливу по всем инженерным сетям: - восстановление утеплителя на отдельных участках трубопроводов: - частичная замена предохранителей и автоматических выключателей па внутридомовых электросетях - профилактический осмотр электрощитовых в подъездах. - проверка вентиляционных каналов; - обслуживание ВДГО |  |  | 112999 |  | 06.05.2026 г. 15.09.2026 г. |  |
| 7 | с. Кокино, ул. Ленина, д. 1 | - гидравлическое испытание и гидродинамическая промывка системы отопления: -восстановление утеплителя на отдельных участках трубопроводов: - профилактический осмотр электрощитовых в подъездах. - проверка дымовентиляционных каналов; - обслуживание ВДГО; |  |  | 39774 |  | 04.06.2026 г. 15.09.2026 г. |  |
| 8 | с. Кокино, ул. Советская, д. 7 | - гидравлическое испытание и гидродинамическая промывка системы отопления: - частичная замена запорной арматуры по вертикальным стоякам и нижнему розливу по всем инженерным сетям: - восстановление утеплителя на отдельных участках трубопроводов: - частичная замена предохранителей и автоматических выключателей па внутридомовых электросетях: - профилактический осмотр электрощитовых в подъездах. - проверка приборов узла учета тепловой энергии |  |  | 40500 |  | 04.06.2026 г. 15.09.2026г. |  |
| 9 | с. Кокино, ул. Советская, д. 8 | - гидравлическое испытание и гидродинамическая промывка системы отопления: - частичная замена запорной арматуры по вертикальным стоякам и нижнему розливу по всем инженерным сетям: - восстановление утеплителя на отдельных участках трубопроводов: - частичная замена предохранителей и автоматических выключателей па внутридомовых электросетях: - профилактический осмотр электрощитовых в подъездах. |  |  | 38000 |  | 06.06.2026г. 15.09.2026г. |  |
| 10 | С.Кокино пер.Парковый д.2 | - гидравлическое испытание и гидродинамическая промывка системы отопления; - профилактический осмотр электрощитовых в подъездах. -проверка дымовентиляционных каналов; -обслуживание ВДГО; |  |  | 6680 |  | 17.06.2026г. 15.09.2026г. |  |
| Выгоничская поселковая администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 3дание сельского дома культуры (Северный) | Провести отключение системы теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки |  |  | - |  | До 01.05.2026 | Мефёдов Сергей Николаевич Выгоничская поселковая администрация |
|  |  | Провести ревизию регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  |  | - |  | До 01.06.2026 |  |
|  |  | Промывка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления и испытаний по промывке на прочность и плотность системы |  |  | 6 000,00 |  | 01.06.2026- 30.08.2026 |  |
| 1. | Газовая котельная по ул. Новобрянская | Провести отключение системы теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки |  |  | - |  | До 01.05.2026 |  |
|  |  | Провести ревизию регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  |  | - |  | До 01.06.2026 |  |
|  |  | Промывка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления и испытаний по промывке на прочность и плотность системы |  |  | 15 000,00 |  | 01.07.2026- 30.08.2026 |  |
|  |  | Проведение проверки дымо – вентиляционных каналов котельной |  |  | 2 000,00 |  | 01.07.2026-30.08.2026 |  |
|  |  | Проведение поверки манометров и сигнализаторов загазованности |  |  | 15 000,00 |  | 01.08.2026-30.08.2026 |  |
|  |  | Проведение обучения ответственного персонала |  |  | 12 000,00 |  | 01.08.2026-30.08.2026 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 66 000,00 |  |  |  |
| Кокинская сельская администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скуратовский СДК | Промывка системы отопления |  |  | 6 000,00 |  | Июнь-август 2026 г. | Степаненко Юрий Алексеевич Кокинская сельская администрация |
| 2 | Палужский СДК | Промывка системы отопления |  |  | 6 000,00 |  | Июнь-август 2026г. |  |
| 3 | Скрябинский СДК | Промывка системы отопления |  |  | 8 000,00 |  | Июнь-август 2026г. |  |
| 4 | Палужская котельная | ТО Газораспределения и газоиспользующего оборудования |  |  | 38 662,34 |  | В течение отопительного сезона |  |
|  |  | Проверка газоходов и газового котла |  |  | 3 000,00 |  | Август – сентябрь 2026 г. |  |
|  |  | ТО контрольно-измерительных приборов и поверка |  |  | 17 000,00 |  | Июль 2026 г. |  |
| 5 | Палужская котельная, Скуратовский, Скрябинский, Палужский ДК. | Обучение персонала по газовому оборудованию |  |  | 4600 |  | Июнь 2026г. | Степаненко Юрий Алексеевич |
| Красносельская сельская администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красносельский сельский дом культуры | 1.Провести отключение системы теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки 2.Провести ревизию регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления 3.Промывка внутренней системы отопления 4. Провести испытания по промывке на прочность и плотность системы 5.Провести утепление чердачных и подвальных помещений, окон и дверей 6.Оформление распоряжения о назначении ответственных лиц по теплоэнергоустановкам |  |  | 8 000 |  | 01.05.2026г. 01.07.2026г 01.09.2026г. 01.07.2026г. 30.09.2026г. 01.08.2026г. 01.09.2026г. | Дёмичев Дмитрий Иванович Красносельская сельская администрация |
| 2 | Пильшинский сельский клуб | Промывка системы отопления |  |  | 7000,00 |  | 01.07.2026г. 01.08.2026г. |  |
|  |  | Подготовка паспорта готовности |  |  | - |  | 01.08.2026г. 01.09.2026г. |  |
| Хмелевская сельская администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хмелевский сельский ДК | Провести отключение системы теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки |  |  | - |  | 01.05.2026г. | Иванова Татьяна Афанасьевна Хмелевская сельская администрация |
|  |  | Промывка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления |  |  | 15 000,00 |  | 01.07.2026г.- 30.09.2026г. |  |
|  |  | Провести ревизию регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  |  | - |  | 01.09.2026г. |  |
|  |  | Проведение испытаний по промывке на прочность и плотность системы |  |  | - |  | 01.07.2026г.- 30.09.2026г. |  |
|  |  | Провести утепление чердачных и подвальных помещений, окон, дверей |  |  | - |  | 11.09.2026г.- 02.10.2026г. |  |
|  |  | Оформление распоряжения о назначении лиц, ответственных за теплоэнергоустановки |  |  | - |  | 01.08.2026г.- 01.09.2026г. |  |
| Утынская сельская администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Утынская сельская администрация | Провести ревизию регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  |  | 1 500,00 |  | до 03.09.2026 | Лебедухо Александр Анатольевич Утынская сельская администрация |
|  |  | Промывка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления |  |  | 3 500,00 |  | до 03.09.2026 |  |
|  |  | Поверка приборов автоматики |  |  | 8 000,00 |  | до 03.09.2026 |  |
|  |  | Обследование дымоходов |  |  | 7 000,00 |  | до 03.09.2026 |  |
|  |  | Утепление чердачных и подвальных помещений |  |  | - |  | до 03.08.2026 |  |
|  |  | Назначение ответственных лиц за теплоэнергоустановки |  |  | - |  | до 03.09.2026 |  |
| Сосновская сельская администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3дания Сосновской сельской администрации и Сосновского СДК | Провести отключение системы теплоснабжения от центральных систем , путем установки заглушки |  |  | - |  | 01.05.2026 | Иванина Нина Анатольевна Сосновская сельская администрация |
|  |  | Провести ревизию регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  |  | - |  | 01.09.2026 |  |
|  |  | Промывка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления |  |  | 12 800.00 |  | 01.07.2026- 30.09.2026 |  |
|  |  | Проведение испытаний по промывке на прочность и плотность системы |  |  |  |  | 01.07.2026- 30.09.2026 |  |
|  |  | Провести утепление чердачных и подвальных помещений , окон, дверей |  |  |  |  | 15.09.2026– 05.10.2026 |  |
| Орменская сельская администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Орменский дом культуры Малфинский сельский клуб | Провести ревизию регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  |  |  |  | до 31.08.2026г. | Чуркова Л.В. Шевцова И.В. |
|  |  | Промывка внутренней системы отопления водопроводной водой до полного осветления |  |  |  |  | 01.07.2026г.- 30.08.2026г. |  |
|  |  | Провести утепление чердачных и подвальных помещений , окон, дверей |  |  |  |  | 01.07.2026г.- 30.08.2026г. |  |
|  |  | Проведение испытаний по промывке на прочность и плотность системы |  |  |  |  | до 01.10.2026г. |  |
|  |  | Утепление чердачных и подвальных помещений, окон, дверей |  |  |  |  | Август-сентябрь 2026 |  |
|  |  | Оформление распоряжений о назначении лиц ответственных за тепло энергоустановки |  |  |  |  |  |  |
| Хутор-Борская сельская администрация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | здание Хутор-Борского сельского клуба | Подготовка газовой котельной к новому отопительному сезону (очистка вентиляционных решеток и оборудования от мусора и пыли, ремонт стояка газохода прочистка задвижек газохода). |  |  | 5 000 |  | 01.07.2026г. 30.08.2026г. | Хутор-Борская сельская администрация |
|  |  | Проверка газохода от газового котла с привлечением сотрудником ВДПО (получение акта на газоход). |  |  | 2 200 |  | 01.07.2026г. 30.08.2026г. |  |
|  |  | Обслуживание (поверка) газосигнализатора в специализированном учреждении (получение свидетельства о поверке). |  |  | 2 500 |  | до 1 августа |  |
|  |  | Обучение ответственных за газовое хозяйство и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, наблюдающего за безопасной эксплуатацией газового оборудования. |  |  | 3 500 |  | 01.06.2026. 30.07.2026г. |  |
|  |  | Издание распоряжений о назначении ответственных за газовое хозяйство и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, наблюдающего за безопасной эксплуатацией газового оборудования. |  |  | - |  | 01.07.2026г. 01.09.2026г. |  |
|  |  | Гидротехническое испытание водяного отопления (промывка до осветления воды с составлением акта). |  |  | - |  | 01.08.2026г. 01.09.2026г. |  |
|  |  | Подготовка паспорта готовности к отопительному периоду с пакетом необходимых документов и сдача в отдел строительства, архитектуры и жкх администрации Выгоничского района |  |  | - |  | Сентябрь |  |

| №п/п | Наименование объекта |  | Перечень(вид) работ (мероприятий) запланированных к выполнению | Плановое расходование денежных средств, руб. | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МБОУ Выгоничская СОШ |  | .Проведение отключения системы от центральных, систем путем установки заглушки |  | Апрель 2026 | Зам.директора по АХР Гаранина Т.И. |
|  |  |  | .Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления. |  | Апрель- май 2026 года | Зам.директора по АХР |
|  |  |  | Частичный ремонт системы отопления | 4800,00 | По результатам обследования | Зам.директора по АХР |
|  |  |  | .Промывка внутренней системы водопроводной водой до полного осветления исходной воды | 82400,00 | Июль 2026г | Зам.директора по АХР |
|  |  |  | .Оформление приказа о назначении лиц ответственных за теплоэнегоустановки |  | Август- сентябрь 2026 года | Зам.директора по АХР |
|  |  |  | .Утепление чердачных, подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов |  | Август - сентябрь 2026 года | Зам.директора по АХР |
|  | МБОУ-Кокинская СОШ |  | Проведение отключения системы теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки |  | Апрель | заведующий хозяйством Агешина Н.В. |
|  |  |  | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  | Апрель | заведующий хозяйством |
|  |  |  | Промывка внутренней системы отопления | 25 200 | Август | заведующий хозяйством |
|  |  |  | Утепление чердачных , подвальных помещений, утепление окон. | 5000,00 | сентябрь | заведующий хозяйством |
|  |  |  | Оформление документов о назначении ответственных |  | Август- сентябрь | Директор |
|  |  |  | Проверка манометров | 11 000 | Июль - август | заведующий хозяйством |
|  |  |  | Обучение ответственных | 6 000 | Март | Директор |
|  |  | Городецкий филиал МБОУ – Кокинская СОШ | Проведение отключения системы от центральных, систем путем установки заглушки |  | Апрель 2026 | Зав. Филиалом Сорина Е.М. |
|  |  |  | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления. |  | Апрель- май 2026 года |  |
|  |  |  | Промывка внутренней системы отопления Проведение гидравлического испытания теплового узла давлением на 1,25 от рабочего, при элеваторном присоединении не менее 10кгс\см2 Проведение испытаний на прочность и плотность водяных систем пробным давлением | 32000 | 18-19 июня 2026 |  |
|  |  |  | Оформление приказа о назначении лиц ответственных за теплоэнегоустановки |  | Август 2026 |  |
|  |  |  | Утепление чердачных, подвальных помещений, ремонт изоляции теплопроводов |  | август - сентябрь 2026года |  |
|  |  | МАОУ-Лопушская СОШ им.Н.М.Грибачева | 1.Проведение отключения системы от центральных, систем путем установки заглушки 2.Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления. 3.Промывка внутренней системы водопроводной водой до полного осветления исходной воды. 4.Проведение гидравлического испытания теплового узла давлением на 1,25 от рабочего, при элеваторном присоединении не менее 10кгс\см2 5.Проведение испытаний на прочность и плотность водяных систем пробным давлением. | 82000 | Апрель 2026 Апрель- май 2026 года июль | Ерёмкина И.Ю Ерёмкина И.Ю Ерёмкина И.Ю. |
|  |  |  | Оформление приказа о назначении ответсвенных за теплоэнергоустановки |  | Август- сентябрь | Ерёмкина И.Ю. |
|  |  | Переторгский филиал МАОУ –Лопушская СОШ | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления. |  | Апрель- май 2026 года | Зав. Филиалом Степина Е.В. |
|  |  |  | Промывка внутренней системы отопления | 25500,00 | Июнь 2026 |  |
|  |  |  | Проведение гидравлического испытания теплового узла давлением на 1,25 от рабочего, при элеваторном присоединении не менее 10кгс\см2 |  |  |  |
|  |  |  | Проведение испытаний на прочность и плотность водяных систем пробным давлением |  |  |  |
|  |  |  | Оформление приказа о назначении лиц ответственных за теплоэнегоустановки |  | Август 2026 |  |
|  |  | Утынский филиал МАОУ –Лопушская СОШ | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления. |  | Апрель- май 2026 года | Зав. филиалом Карасева В.А. |
|  |  |  | Промывка внутренней системы отопления Проведение гидравлического испытания теплового узла давлением на 1,25 от рабочего, при элеваторном присоединении не менее 10кгс\см2 Проведение испытаний на прочность и плотность водяных систем пробным давлением | 52000 | 18-19 июня 2026 |  |
|  |  |  | Оформление приказа о назначении лиц ответственных за теплоэнегоустановки |  | Август 2026 |  |
|  |  |  | Косметический ремонт газовой котельной (покраска), | 3000 | Июль 2026 |  |
|  |  |  | Обучение операторов | 7000 | июль |  |
|  |  |  | Поверка газоходов | 5000 | июль |  |
|  |  |  | Поверка сигнализаторов | 18000 | июль |  |
|  |  | МБОУ - Орменская СОШ им. Н. Н. Денисова | Проведение отключения системы теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки |  | апрель | Артюхова Н.И. Директор, |
|  |  |  | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  | апрель |  |
|  |  |  | Промывка внутренней системы водопроводной водой до полного осветления исходной воды. Проведение гидравлического испытания теплового узла давлением на 1,25 от рабочего, при элеваторном присоединении не менее 10кгс\см2 Проведение испытаний на прочность и плотность водяных систем пробным давлением. | 35000 | 09.07. – 10.07 |  |
|  |  |  | Утепление чердачных , подвальных помещений, утепление окон. | 5000 | сентябрь |  |
|  |  |  | Оформление документов о назначении ответственных |  | Август сентябрь | И.о.Директора Короткова Ю.Ю. |
|  |  | МБОУ-Полужская ООШ им. Ф.Е. Стрельца | Проведение отключения системы теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки |  | апрель |  |
|  |  |  | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  | апрель |  |
|  |  |  | Промывка системы отопления | 51000 | июль |  |
|  |  |  | Утепление чердачных , подвальных помещений, утепление окон. |  | сентябрь |  |
|  |  |  | Частичный ремонт системы отопления |  | июль |  |
|  |  |  | Оформление документов о назначении ответственных |  | Август сентябрь |  |
|  |  |  | Проверка газоходов | 3500 | Июль-август |  |
|  |  |  | Проверка манометров | 15000 | Июль -август |  |
|  |  |  | Обучение операторов и ответственных | 8000 | Июль-август |  |

|  | МБОУ СОШ Красносельской СОШ имени Героя Советского Союза М. Д. Цыкина Выгоничского района Брянской области | Проведение отключения системы теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки |  | апрель | Директор Меркушина М. М. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  | апрель |  |
|  |  | Промывка внутренней системы водопроводной водой до полного осветления исходной воды. Проведение гидравлического испытания теплового узла давлением на 1,25 от рабочего, при элеваторном присоединении не менее 10кгс\см2 Проведение испытаний на прочность и плотность водяных систем пробным давлением. | 31000 | 07.07-08.07.2026 |  |
|  |  | Утепление чердачных, подвальных помещений, утепление окон. |  | сентябрь |  |
|  |  | Оформление документов о назначении ответственных |  | Август- сентябрь |  |

|  |  | МБОУ Хмелевская ООШ | Проведение отключения системы теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки |  | апрель | Директор Антюхова А.С. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  | апрель |  |
|  |  |  | Промывка внутренней системы водопроводной водой до полного осветления исходной воды. Проведение гидравлического испытания теплового узла давлением на 1,25 от рабочего, при элеваторном присоединении не менее 10кгс\см2 Проведение испытаний на прочность и плотность водяных систем пробным давлением. | 25000 | 07.07-08.07.2026 |  |
|  |  |  | Утепление чердачных, подвальных помещений, утепление окон. |  | сентябрь |  |
|  |  |  | Оформление документов о назначении ответственных |  | Август- сентябрь |  |
|  |  | МБДОУ детский сад Мозаика | Полная ревизия задвижек, вентилей и кранов со снятием, шабровкой, притиркой и сменой неисправной запорной арматуры |  | Июль 2026 г. | Заведующий О.А. Позднякова |
|  |  |  | Промывка внутренней системы водопроводной водой с воздухом до полного осветления исходной воды Гидравлические испытания (опрессовка) системы отопления | 38000,00 | 25-26 июля 2026 г. |  |
|  |  |  | Обучение ответственных за ИС и БЭ ТЭУ по нормам и правилам работы в тепловых энергоустановках | 4400,00 | Март 2027 г. |  |
|  |  |  | Поверка счетчиков ГВС и отопления | 19000,00 | Июль 2026 г. |  |
|  |  | МБДОУ детский сад «Аистенок» п. Выгоничи | Проведение проверки технического состояния здания: -проведение визуального осмотра основных конструкций здания; -проведение осмотра кровельного покрытия здания; |  | июнь-август | Заведующий Заварзина О.А |
|  |  |  | Осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода теплопотребляющей энергоустановки |  | ежедневно |  |
|  |  |  | Проведение промывки отопительной системы | 60000,00 | Согласно графика |  |
|  |  |  | Проверка (осмотр) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности |  | ежедневно |  |
|  |  |  | Поверка СИ | 20000,00 | до 16.08.2026 |  |
|  |  |  | Оформление документов о назначении ответственных |  | Август - сентябрь |  |
|  |  | МБДОУ детский сад «Десняночка» п. Выгоничи | Проведение отключения системы теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки |  | апрель | Старосельцева Э.В. заведующий |
|  |  |  | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  | апрель |  |
|  |  |  | Промывка внутренней системы отопления | 38000 | 15.07.2026 |  |
|  |  |  | Утепление чердачных , подвальных помещений, утепление окон. |  | сентябрь |  |
|  |  |  | Оформление документов о назначении ответственных |  | Август сентябрь |  |
|  |  | Детский сад «Родничок» филиал МБДОУ детский сад «Десняночка» п. Выгоничи | Проведение отключения системы теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки |  | апрель | Старосельцева Э.В. заведующий |
|  |  |  | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  | апрель |  |
|  |  |  | Промывка внутренней системы отопления | 15000 | 21.05.2026г. |  |
|  |  |  | Утепление чердачных , подвальных помещений, утепление окон. |  | сентябрь |  |
|  |  |  | Оформление документов о назначении ответственных |  | Август сентябрь |  |
|  |  | МБДОУ детский сад «Берёзка» с.Лопушь | Проведение отключения системы от центральных, систем путем установки заглушки |  | 28.05.2026г. | Бурносова Е.В. заведующий. |
|  |  |  | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления. |  | 28.05.2026г. |  |
|  |  |  | Промывка внутренней системы водопроводной водой до полного осветления исходной воды Проведение гидравлического испытания теплового узла давлением на 1,25 от рабочего, при элеваторном присоединении не менее 10кгс\см2 Проведение испытаний на прочность и плотность водяных систем пробным давлением | 25000 | 28.05.2026г. . |  |
|  |  |  | Обучение по теплоэнергоустановкам. |  | Март 2026 Ноябрь 2026 |  |
|  | МБДОУ д/с «Солнышко» с. Сосновка |  | Проведение отключения системы теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки |  | апрель | Голикова Н.А. заведующий |  |
|  |  |  | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  | апрель |  |  |
|  |  |  | Промывка внутренней системы отопления | 21000,00 | 27.05.2026г. |  |  |
|  |  |  | Оформление документов о назначении ответственных |  | Август- сентябрь |  |  |
|  | МБДОУ д/с «Земляничка |  | Косметический ремонт в помещении котельной) | 8,000 | Июнь 2026 | Щербакова Е.В. заведующий |  |
|  |  |  | Проведение отключения системы теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки |  | апрель |  |  |
|  |  |  | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  | апрель |  |  |
|  |  |  | Промывка внутренней системы отопления | 21000,00 | 27.05.2026г. |  |  |
|  |  |  | Оформление документов о назначении ответственных |  | Август- сентябрь |  |  |
|  |  |  | Обучение операторов | 5000 | июль |  |  |
|  |  |  | Поверка газоходов | 6000 | июль |  |  |
|  | МБДОУ детский сад «Ручеек» п. Десна |  | Проведение отключения системы теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки |  | апрель | Суслина Г.М. заведующий |  |
|  |  |  | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  | апрель |  |  |
|  |  |  | Промывка внутренней системы отопления | 25000,00 | июль |  |  |
|  |  |  | Утепление чердачных , подвальных помещений, утепление окон. |  | сентябрь |  |  |
|  |  |  | Оформление документов о назначении ответственных |  | Август сентябрь |  |  |
|  | МБДОУ детский сад «Снежинка» п.Пильшино |  | Проведение отключения системы теплоснабжения от центральных систем, путем установки заглушки |  | апрель | Свиряева Н.А. и.о.заведующий |  |
|  |  |  | Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления |  | апрель |  |  |
|  |  |  | Промывка внутренней системы отопления | 28000,00 | 14.05 2026-15.0.2026 |  |  |
|  |  |  | Утепление чердачных , подвальных помещений, утепление окон. |  | сентябрь |  |  |
|  |  |  | Замена задвижки |  |  |  |  |
|  |  |  | Частичный ремонт системы отопления | 19815,00 | июль |  |  |
|  |  |  | Оформление документов о назначении ответственных |  | Август сентябрь |  |  |
|  |  |  | Проверка манометров |  | Июль -август |  |  |