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                                                                                                                                                        П Л А Н
мероприятий межведомственной профилактической операции «Подросток»
в Выгоничском муниципальном районе в 2023 году

	№ п/п
	           этапы операции,   мероприятия              
	сроки исполнения
	ответственные 
	примечание

	1
	                 2
	      3
	           4
	      5

	 I.
	 организационно-    методические мероприятия 
	
	
	

	1.1
	Провести совещание с представителями всех субъектов профилактики по организации и проведению межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории Выгоничского района.

	 30.05.2023 г.
	КДН и ЗП 
	

	1.2
	Изучить ход проведения операции «Подросток» на территории Выгоничского района и рассмотреть на заседании КДН и ЗП.  Материалы разместить на страницах газеты «Российская Нива».
	июль 
	КДН и ЗП, редакция газеты  «Российская Нива»
	

	II
	            ЛЕТО
	1 -20 июня 
	
	

	II.1
	Обеспечение отдыха и оздоровления  детей и подростков из социально незащищённых семей в загородных оздоровительных лагерях, санаториях области.
	весь период
	ГБУ КЦСОН, Отдел культуры , РОО
	

	II.2
	Организовать работу кружков, спортивных секций, клубов по отдельному графику (по возможности)
	июнь- август
	Отдел по связям с общественностью , ЦВР
	График представить к 17 июня т.г.

	II.3
	Организовать работу оздоровительных лагерей при школах района  с дневным пребыванием
	июнь
	РОО
	

	II.4
	Обеспечить временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до18 лет в период летних каникул не менее 40 подростков. Вовлечение подростков  в работу трудовых лагерей, трудовых бригад. Индивидуальное трудоустройство несовершеннолетних.
	июнь
	ГКУ ЦЗН, РОО,КДН и ЗП
	

	III.
	          БЕСПРИЗОРНИК
	1 -15 июля 
	
	

	III.1
	Выявлять  на  улицах, других общественных мест несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в помощи со стороны государства, в том числе безнадзорных детей, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, совершающих правонарушения, оказание им комплексной социально-правовой, медицинской и психологической помощи  
	  июнь- сентябрь
	Все ведомства  системы профилактики
	

	III.2
	 Провести комплекс мероприятий, направленных на предупреждение повторной преступности среди несовершеннолетних, по предупреждению самовольных уходов несовершеннолетних из семьи, учреждений и организаций для несовершеннолетних, нуждающихся в поддержке государства, выявление причин , способствующих совершению самовольных уходов
	июнь-сентябрь
	все ведомства системы профилактики
	

	III.3
	Проверить по месту жительства несовершеннолетних, освободившихся  из мест лишения свободы, осуждённых к мерам  наказания, не связанных с лишением свободы, мест концентрации подростков 
криминогенной направленности, а также взрослых, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность 
	весь период
	ПДН ОП, УИИН
	

	IV
	          ЗДОРОВЬЕ 
	10-30 августа 
	
	

	IV.1
	Выявлять несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические средства, психотропные и одурманивающие вещества и информировать о выявленных фактах  наркологическую службу ЦРБ с целью организации лечения и постановки их на учёт
	май- сентябрь 
	ПДН ОП, ЦРБ
	

	IV.2
	Организовать работу по пропаганде здорового образа жизни в оздоровительных лагерях всех типов, клубах по месту жительства
	июнь - август
	Отдел  по связям с общественностью, молодёжной политике и спорту ,РОО, ЦБР
	

	IV.3
	Проводить проверку торговых точек посёлка и поселений на предмет выявления и пресечения фактов незаконной продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции, вовлечения в деятельность по незаконному обороту наркотических и психотропных веществ
	весь период
	ОП по Выгоничскому муниципальному району МОМВД РФ «Почепский» , КДН и ЗП
	

	IV.4
	Организовать физкультурно – оздоровительную работу по месту жительства, развивать сеть подростковых и молодёжных спортивных клубов и объединений
	весь период
	отдел по связям с общественностью, молодёжи и спорту
	

	V
	         ПРАВОНАРУШИТЕЛЬ
	20 -31 июля  
	
	

	V.1
	Выявление    несовершеннолетних, совершающих административные правонарушения, уголовно – наказуемые деяния, принятие мер по предупреждению противоправного поведения, оказание социально- реабилитационной помощи
	весь период
	ПДН, КДН и ЗП, сектор по делам семьи, охране материнства и детства, демографии, РОО, ГБУКЦСОН

	

	V.2
	Проверка мест концентрации несовершеннолетних в целях выявления групп подростков антиобщественной направленности, а также несовершеннолетних, допускающих нарушения временного ограничения пребывания в общественных местах без сопровождения уполномоченных на то лиц.   
	Весь период
	КДН и ЗП , сектор по делам семьи, охране материнства и детства, демографии, РОО, ГБУКЦСОН
	

	V.3
	Выявление причин и условий, способствующих противоправному поведению подростков, подготовка и реализация мероприятий по устранению выявленных причин и условий. 
Выявление и пресечение преступлений против несовершеннолетних, в том числе жестокого обращения с детьми, сексуального и иного насилия в отношении них, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.
	Весь период
	КДН и ЗП, субъекты  системы профилактики
	

	VI
	           ПРОГУЛЬЩИК
	10 – 30 сентября
	
	

	VI.1
	Выявить  несовершеннолетних, не приступивших к занятиям в образовательных организациях по неуважительным причинам, принятие мер по возвращению их в образовательные организации
	Весь период
	КДН и ЗП ,РОО, ПДН ОП
	

	VI.2
	Проведение профориентационной работы среди неработающих несовершеннолетних в целях направления их в учреждения начального профессионального образования.
	август- сентябрь
	ГКУ ЦЗН, КДН и ЗП
	

	VII
	Заключительный этап	
	сентябрь
	
	

	7.1
	Подготовка отчёта о проведении межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» и аналитической справки  
	сентябрь 
	субъекты профилактики, КДН и ЗП
	


    
  Исп. Мяторова А.П.     


